## 始業前点検表
平成 年 月 日
| 点 検 部 名 称 | 点 検 内 容 | 良 否
モーター | サーキットプロテクター(スイッチ) | スイッチの作動は、適正か。
| 電源コード | コードの損傷は、無いか。
| 電源プラグ | 損傷、パーツの欠損は、無いか。
| オイルシール | 磨耗・変形は、無いか。
油の漏れは、無いか。
| カーボンブラシ | 損傷・欠損は、無いか。
| スピンドル | モーターが作動し、ブレが無いか。
| ギヤボックス | モーターを作動させ、異音は無いか。
スライドブロック | スライドブロック本体 | ハンドル送りは、スムーズか。
| ローラー | スライドブロックの損傷・変形は、無いか。
調整板
スライドプレート
| ビニオンギヤ | ギヤの損傷・変形は、無いか。
ハンドル送りは、スムーズか。
支柱 | ラックギヤ | 損傷・変形は、無いか。
ベース | 高さ調整ボルト | 損傷・変形・劣化は、無いか。
会社名 ：
点検者：

## コアトラブル
トラブル | 考えられる原因 | 対処方法
たびたびスイッチ が切れる | 押圧の加えすぎ | 押圧を低くする
| カーボンブラシの摩耗 | 新品と交換する
| 電源電圧の低下 | 適正電源の確保、供給
昇圧器（スライダック）使用
| 電源ケーブル、 電源プラグの破損や絶縁不良 | 接続箇所の修理
交換
穿孔能力が 低下する | 鉄筋を切断している | 押圧を低くする
| ビットの摩耗、研磨状態 | 目だしを行う
押圧を上げる
ボンドの異なるビットと交換
| ビット側面に切粉が付着 | 給水量を増やす
| 供給電圧の低下 | 適正電源の確保、供給
昇圧器の使用
| ビットが振れる | 変形は交換あるいは修正
支柱と機械本体スライド板との隙間を調整しなおす
ビットが固着 | 給水量不足による焼け付き | スパナなどを用いビットを引き抜いた後、給水量を増やして 再穿孔を行う
| ビットとコアの間に鉄片や石が 噛み込んでいる | ビットを引抜いた後コアをはつり、原因となった物を取り除く
三点式ビットの場合は、カップリングのみを外した後に はつり出す方法もある
ビット、本体の 振れやガタ | ビットの変形 | 交換あるいは修正
| スライド調整の弛み | 再調整を行う
| アンカーが抜けかけている | 別の位置に打ち込みなおす
| 支柱ベース調整ネジの弛み | 調整後、再度締めなおす
モーターやケーブル の発熱・異臭 | 過負荷によるモーターの発熱 | 適度な押圧で穿孔する
| カーボンブラシの摩耗 | 新品のブラシと交換する
| プラグ結線部の接続不良 | 接続しなおす
| モーター内部配線の焼損 | 自社修理が不可能の場合は外部に修理依頼する
作成日： 年 月 日
作成者：

## 作業要領・留意点
作業区分 | 要領・留意点
穿孔内容 | 配管を行う場合は管の外径を確認する
穿孔位置に埋設管がないか確認する
穿孔深の実効に注意する（フェンス穴等）
周囲の確認（足元、障害物等）
電源・水 | 発電機を使用する場合は排気の方向に注意する
排気筒の近くに可燃物を置かないこと
ケーブル、ホースの配置は他の作業や通行の妨げにならぬように行う
アンカーの打込み | ハンマードリルはしっかりと握り振られないようにする
アンカーに合ったキリを使用する
鉄筋に当たった場合は位置を変える
アンカーに合った深さを削孔する
切粉の除去は充分に行う（打込み不足で抜ける場合有り）
除去の際は周囲への飛散に注意する
打込みはハンマー、ポンチをしっかりと握り行う（外れて手を叩く）
打撃音にて打込みの確認をする
支柱仮固定 | 寸切りボルト、座金、ナットにて行う（サビ、曲がりの物は使用しない）
支柱のスライド部にはオイルを薄く塗布しておく
本体取付け・支柱固定 | スイッチが切れている、接続プラグが抜いてあることを確認
機械を取付け、スライドの状態を調整ネジにて調整する
モーターの回転軸と穿孔芯を合わせる
支柱ベースのボルトにてがたつきを調整し、固定用ナットを締め付ける
モーターの回転軸にグリスを塗布する
ビットの取付け | 両手で支え取付けを行う
モーター回転軸のネジ部分の根元まで締めておく
大口径で鉛直に穿孔する場合はビットを下に置き、機械をスライドさせながら 回転軸をスパナで回して取付ける（状況による）
作業区分 | 要領留意点
穿孔～穿孔終了まで | 作業現場の状況により水処理器具の設置を行う
電源の接続、水の供給を開始する
穿孔初期はビットが穿孔面になじむまでゆっくりと切り込む
穿孔中は無理な送りはせず、一定の押圧でハンドルを回す
給水量の不足に注意（ビットの噛み込み、焼付きの原因）
穿孔終了後、ハンドルを回しビットを引き上げる
スイッチを切り、水の供給停止、発電機エンジン停止
ビットの取り外し | 専用スパナを用いて外す
取付け時同様両手を支えて行う
ビット内にコアが入っている場合や大口径では重量があるので 指ずめや足への落下に注意すること
機械本体のスライドロックを確実に行う
深穴・延長穿孔 | 延長ロッド（バー）を使用 … 穿孔後コアを折り除去しておく
チューブを使用 … アダプター（カップリング）を外しチューブを継ぎ足し再穿孔する
穿孔方向に鉄筋などが有ることが予想される場合には、あらかじめ分割式の ビットを使用することが望ましい
チューブの脱着にはチューブレンチ（パーマルレンチ）を用いて チューブを変形させないようにする
ネジ部にはグリス又はオイルを塗布する
機械・支柱の取り外し | 機械本体の取り外しはハンドルを回して行う
ナット、座金を外し支柱を取り外す
寸切りボルトを抜く
清掃・片付け | クリーナー、布拭きなどで汚れた個所を清掃する
水洗いの場合は周囲への飛散に注意
保安設備、器具などは所定の位置に戻しておく
確認 | 穿孔位置、口径などに間違いはないか
清掃後の状態は良好か
作成日: 年 月 日
作成者:

## 作業手順書
作業区分 | 作業内容 | 留意事項
準備作業 | 1.機械、器具、工具の選定、点検保護具 （ヘルメット、安全靴、保護メガネ、安全帯） | 穿孔内容の確認
機械の作動状況
ガタツキ
ビットの変形、欠損
| 2.発電機、 キャップタイヤケーブル 電工ドラム | ラジエーター水、オイルの量
皮膜の破損
プラグ、コンセントの破損
| 3.作業用水 | 持参か 調達か
ポンプ、ホース、バケツ
| 4.備品の確認 | スケール
巻尺
水平器
マーキングチョーク
フェルトペン
チョークライン
| 5.水処理 | クリーナー
パッド
本作業 | 1.穿孔位置、口径、深さの確認 | 現場担当者と確認
| 2.電源、水を引く | 周囲の妨げにならないように引く
| 3.アンカーの下穴をあける (使用するアンカーによりキリの大きさが異なる) | 鉄筋に当たった場合、ハンマードリルが振り回される ことがあるので注意をすること
| 4.下穴の切粉を除く | ブロアー、チリ吹き
周囲への飛散に注意
| 5.アンカー打ち込み | ハンマー、ポンチ
手を打たぬようにしっかりと握る
作業区分 | 作業内容 | 留意事項
本作業 | 6.支柱の仮固定 | 寸切りボルト、座金ナット
おおよその位置に仮固定をする
| 7.機械本体の取り付け | ロックを確実にする
| 8.支柱の固定 | モーターの回転と穿孔芯を合わせる
支柱ベースのボルトにてガタツキを調整する
ナットは確実に締めこむ
| 9.ビットの取り付け | 大口径は重量があるので落下等には 充分注意して行うこと
ネジ部へのグリス塗布
| 10.電源の接続、水の供給 | 必要に応じて水処理の器具を設置する
| 1１.穿孔開始 | 穿孔の初めはビットがなじむまでゆっくりと送り出す (無理に送り出すと切れ味が落ちたり、芯ずれの 原因になるので注意する）
大口径の場合はコアが重くなるので、小口径で 中抜きをする方法もある
濁水が河川等に直接流入しないように養生を行う
| 12.穿孔中 | モーターの回転が落ちるような送り出しはしない
水の供給は充分に行う （少ないと、ビットが焼けたり噛み込む）
| 13-1.穿孔終了（１） | 電源、水の供給を停止
| 13-2.ビットの取り外し | コアが入っている場合は重くなっているので 指づめや足元への落下に注意
| 13-3.深穴（延長）穿孔 | 延長ロッド、チューブを継ぎ足す
状況に応じてコアを抜いておく
チューブレンチ（パーマルレンチ）を用いてチューブを 変形させぬようにする
| 14.穿孔終了（２） | 13-2. と同様
| 15.機械、支柱の取り外し | 連続穿孔の場合はこまめに発電機を停止する
作業区分 | 作業内容 | 留意事項
清掃 | 1.穿孔により汚れた箇所の清掃 | 水洗い（水系の汚濁に注意する）
クリーナー
確認 | 1.位置、口径、深さ、数量の確認 | 現場担当者の立会い
片付け | 1.機械、器具、工具等の片付け | 忘れ物はないか
保安器具、用品等は所定の位置に戻す
コアの処分 | 1.現場で処理 | ① 現場内分別処理
| 2.持ち帰り後に処理 | ② 産廃処理
作成日: 年 月 日
作成者:

## 作業手順書（リスクアセスメント）
作業工程 |  | 作業の順序 |  | 危険性・有害性の洗い出し (予想される災害要因） | 重大性 | 可能性 | 評価点 | 優先度 |  | リスク低減措置 （危険性・有害性の防止策） | 対象者
(1)準備 | 1 | 作業開始前の | ・ | 作業手順、方法、内容 | 3 | 2 | 6 | ⑤ | ・ | 作業内容に沿った現地ＫＹの実施 | 全員
|  | ミーティング |  | リスクの確認
| 2 | 保護具の確認 | ・ | 保護具装着を確認 |  |  |  |  | ・ | 作業に適した保護具の確認 | 全員
[9 empty] | ・ | 劣化や破損による不備の確認 | 職長
| 3 | 始業前点検 | ・ | 機械故障による飛散 |  |  |  |  | ・ | 確認後、点検簿への記入を行う | 職長
[9 empty] | ・ | 前日以前にあった故障箇所の修理 | 職長
及び動作確認を行う
(2)コア削孔 | 1 | 機材搬入 | ・ | 交通事故（場外、場内） | 4 | 3 | 12 | ① | ・ | 交通ルールを守る | 作業者
[9 empty] | ・ | 場内の指定通路を走行する | 作業者
[9 empty] | ・ | 停車後は歯止め設置 | 作業者
[9 empty] | ・ | 用具の再確認 | 作業者
|  |  | ・ | 飛来・落下 |  |  |  |  | ・ | 玉掛作業は有資格者が行う | 作業者
[9 empty] | ・ | 吊り荷の下には入らない、人払い | 作業者
を確実に行う
| 2 | 機械セット | ・ | 感電 | 4 | 2 | 8 | ④ | ・ | 接続時は分電版はOFFの状態を | 作業者
確認する
[9 empty] | ・ | アースを接続する | 作業者
|  |  | ・ | ドリルスタンドの固定不足 |  |  |  |  | ・ | 固定アンカーは確実に打ち込む | 作業者
行う
|  |  | ・ | 削孔中心のズレ |  |  |  |  | ・ | 削孔位置の確認、マーキングの再施工 | 職長
| 3 | 削孔 | ・ | 切削水の飛散 | 3 | 3 | 9 | ② | ・ | 集水ﾊﾟｯﾄﾞ装着、バキューム | 作業者
クリーナーの稼動を確実に行う
|  |  | ・ | 巻き込まれ |  |  |  |  | ・ | ビット交換は回転完全停止後に | 作業者
行う。
|  |  | ・ | 躓き転倒 |  |  |  |  | ・ | 必要であればコア孔の蓋養生を | 職長
行う手配をする。
| 4 | ガラ集積 | ・ | 指詰め | 3 | 3 | 9 | ③ | ・ | 安定した体勢でコアガラを運ぶ | 作業者
[9 empty] | ・ | ガラ集積場所を事前に決め、整頓 | 作業者
して集積する
(3)片付け | 1 | 機材の積込 | ・ | ユニック使用時の吊荷落下 | [5 empty] | (1)準備 に準ずる
| 2 | 現場からの退場 | ・ | 交通事故 |  |  |  |  | ・ | 一般道への合流は、ガードマンの
指示に従う
以上